## Sheet1
Requisitos do projeto 'Love Guy'
Requisitos | Descrição | Funcionalidade | Classificação | Tamanho | Tam (#) | Prioridade | SPRINT
Tela- Home | Página inicial do website, com os valores do projeto e informações do mesmo. | Funcional | Essencial | G | 13 | 1 | SP1
Tela- Cadastro e Login de usuário | Tela- Cadastro e Login de usuário | Funcional | Essencial | P | 5 | 2 | SP1
Tela- Fale Conosco | Tela- Fale Conosco | Funcional | Desejável | M | 8 | 6 | SP4
Tela- Calculadora de Fibonacci | Tela- Calculadora de Fibonacci | Funcional | Essencial | GG | 21 | 3 | SP2
Login API | Login API | Funcional | Importante | G | 13 | 4 | SP3
Tela- Metrycs/Apoio | Tela- Metrycs/Apoio | Funcional | Importante | G | 13 | 5 | SP4